

Záměr projektu

Silicon Hill Open Wednesday 2018

# Stručný popis projektu

Silicon Hill Open Wednesday (SHOW) je studentský projekt, který vznikl v rámci projektů klubu Silicon Hill. Cílem je vytvoření open air studentského multižánrového festivalu s doprovodným programem. Festival je určen především pro mladé hudební naděje z řad studentů, které se k účasti na akcích podobného formátu dostanou jen zřídka. Jako účinkující se zde mohou představit širší veřejnosti, získat nové posluchače a cenné zkušenosti s vystupováním pro veřejnost. Získají také možnost vlastní prezentace před manažery z české hudební scény a získání nových kontaktů, se kterými mohou v budoucnu zahájit svoji spolupráci.

**Cíle projektu**

Cílem projektu je uspořádání dalšího ročníku oblíbeného festivalu SHOW. Letošním jubilejním desátým ročníkem bychom chtěli pozvednout festival zase o úroveň výše a zaujmout obyvatele strahovských kolejí, ale ve větším množství také širokou veřejnost. Na základě této vize se pokusíme maximálně odstranit některé provozní a organizační nedostatky z minulých ročníků a rozšíříme nabídku kulturního programu o širší doprovodný program a známějšího headlinera. Součástí akce bude i tradiční soutěž o nejsilnějšího muže/ženu Strahova, tzv. Strongest man.

# Časový plán

* Od října do konání akce – pravidelné schůze organizačního výboru
* Listopad – FSP, Praha 6, příprava rozpočtu akce, oslovení headlinera, zahájení přihlašování kapel
* Prosinec – příprava potisku triček, reklamních předmětů
* Leden – technická příprava akce (stage, ploty, …), výběr dodavatelů
* Únor – příprava grafiky na tiskoviny
* Březen – vyhodnocení přihlášených studentských kapel, začátek náboru dobrovolníků, vyjednávání s partnery, připravení časového harmonogramu akce
* Duben – finalizace příprav, propagace akce
* 18. dubna 2018 – samotné proběhnutí akce
* Květen – zhodnocení akce

# Rozpočet projektu

Celá akce nebude financována pouze ze klubu Silicon Hill. Žádáme též o dotace z Fondu studentských projektů ve výši 118 000 Kč a o příspěvek od městské části Praha 6 ve výši 102 900 Kč. Je třeba zmínit, že v minulých letech získávala SHOW dotace ve výši 90 000 Kč od FSP. O příspěvek od Prahy 6 jsme žádali poprvé v minulém roce a skončili jsme druzí pod čarou. Od klubu Silicon Hill bychom chtěli v roce 2018 žádat o příspěvek ve výši 256 200 Kč.

V roce 2018 je rozpočet navýšen oproti minulým ročníkům z důvodu zlepšení kvality festivalu a odstranění nedostatků, kterými festival trpěl (provozní – lepší toalety, bariéry, koše, více populární headliner, odměny pro Strongest mana; personální – více organizátorů a pomocníků, více triček a odpustků; investiční – rozšíření nabízeného občerstvení na stáncích [rozšířeno o kuřecí maso, hermelíny a další pochutiny] a nabídky nápojů [minulý ročník se počítalo pouze s pivem a malinovkou, nyní rozšířeno o svařák, čaj]).

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena |
| Provozní náklady | 101 900 Kč |
| Investiční náklady | 105 500 Kč |
| Personální náklady | 48 800 Kč |
| **Celkem** | **256 200 Kč** |

# Ekonomická činnost

# S projektem SHOW je svázána i ekonomická činnost (EČ), která umožňuje prodej občerstvení na festivalu. Tato EČ bude projednána a předložena představenstvu SH, resp. parlamentu SU ČVUT v dostatečném předstihu a bude platná pouze pro SHOW 2018. Odhad příjmů v rámci ekonomické činnosti bude zahrnut v návrhu rozpočtu SH pro rok 2018. Očekávaná výše ekonomické činnosti pro SHOW 2018 je odhadována na 90 000 Kč.

# Členové projektu

Richard Burkoň – vedoucí projektu

Jakub Váňa, Jiří Hanuš, Milan Kurka (a dalších 11 lidí) – organizátoři SHOW